ХРОНОГРАМА

за частичните избори за кметове, насрочени на 16 март 2025 г.

(Решение № 4107-ми от 23 януари 2025 г. на централната избирателна комисия)

|  | Процедури, действия и решения | Основание от ИК | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Президентът на Република България насрочва частичните избори за кметове | Чл. 463, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 03.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес, и изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област, на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място | Чл. 8, ал. 2 Чл. 464, т. 7 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 08.02.2025 г. |
|  | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори на 16.02.2025 г. | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | От 04.02. до 08.02.2025 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч. |
|  | Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | От 04.02. до 08.02.2025 г. от 09.30 ч. до 17.00 ч. |
|  | ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в частичните избори | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 464, т. 1, 3 и 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 08.02.2025 г. |
|  | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 08.02.2025 г. |
|  | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 08.02.2025 г. |
|  | Партиите или коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват или регистрирали други промени в уставите, или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това ЦИК | Чл. 464, т. 2 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 08.02.2025 г. |
|  | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на регистрираните партии и коалиции, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 09.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 09.02.2025 г. |
|  | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите или регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите, незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 09.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината съобщава публично и обявява на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК | Чл. 91 ал. 1, изр. 2 във връзка с ал. 3 и във връзка с чл. 464 т.13 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 11.02.2025 г. |
|  | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените от новорегистрираните партии и коалиции списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им | Чл. 135, ал. 2 Чл. 142, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 11.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 12.02.2025 г. |
|  | ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 29 октомври 2023 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните избиратели в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. | Чл. 187 Чл. 198, ал. 3 и 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17:00 ч. на 13.02.2025 г. |
|  | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | 30 дни преди изборния ден | 13.02.2025 г. |
|  | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на регистрираните и допуснатите за участие в частичните избори партии и коалиции и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21, чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 14.02.2025 г. |
|  | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91 ал.3 във връзка с чл. 464 т.13 | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 14.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината представя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 8 и 9 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 16.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината, ако не е направил предложение в срока по чл. 464, т. 9 ИК за състави на СИК, в същия срок изпраща на ОИК документите по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 ИК | Чл. 91, ал. 10 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 16.02.2025 г. |
|  | ОИК назначава СИК ОИК, ако не назначи СИК, изпраща незабавно документите от консултациите на ЦИК, но не по-късно от срока по чл. 464, т. 9, предл. първо ИК | Чл. 89, ал. 1 Чл. 464, т. 9 и във връзка с чл. 91, ал. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | ЦИК заличава от наименованието на коалицията, наименованието на партията, която е напуснала състава й | Чл. 144, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се е регистрирала в ОИК в срока по чл. 464, т. 5 по реда на чл. 147 ИК. | Чл. 149, ал. 7 Чл. 150 Чл. 155, ал. 1 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им от ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията им | Чл. 149, ал. 7 Чл. 150 Чл. 155, ал. 1 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи, за участие в частичните избори ОИК предава незабавно списъците на ТЗ ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка | Чл. 416, ал. 4 Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставя на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК | Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | До 17:00 ч. на 18.02.2025 г. |
|  | ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 18.02.2025 г. |
|  | ОИК с решение определя поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, определени от ЦИК съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат в ОИК | Чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 19.02.2025 г. |
|  | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 19.02.2025 г. |
|  | ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 20.02.2025 г. |
|  | ОИК установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК въз основа на извършената проверка и когато установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му с решение, което незабавно изпраща на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 във връзка с чл. 464, т. 6 и т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 20.02.2025 г. |
|  | Кметът на общината предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част II | Чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | Избирателните списъци – част І и част ІІ се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция | Чл. 41, ал. 1 и 2 Чл. 42, ал.1 чл. 464, т. 8 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | ОИК обявява кандидатите за кмет | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | Общинската администрация изпраща копие от избирателния списък част II на ЦИК. МВР и МП по искане на общинската администрация извършват проверка на обстоятелствата по чл. 396 ИК. За гражданите на друга държава-членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 23.02.2025 г. |
|  | Начало на предизборната кампания | Чл. 464, т. 10 | 20 дни преди изборния ден | От 00:00 ч. на 24.02.2025 г. |
|  | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 28.02.2025 г. |
|  | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 01.03.2025 г. |
|  | Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 01.03.2025 г. |
|  | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) | Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 и Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 03.03.2025 г. |
|  | Общинската администрация по настоящ адрес на избирателите предава информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес, включително и подадените електронни заявления през интернет страницата на ГД „ГРАО“ | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 03.03.2025 г. |
|  | Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) | Чл. 90, ал. 2, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 05.03.2025 г. |
|  | ОИК назначава подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 05.03.2025 г. |
|  | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица от избирателните списъци | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 05.03.2025 г. |
|  | Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. първо | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17:00 ч. на 08.03.2025 г. |
|  | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 Чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 08.03.2025 г. |
|  | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17:00 ч. на 08.03.2025 г. |
|  | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 08.03.2025 г. |
|  | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 10.03.2025 г. |
|  | В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции. Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави - членки на ЕС | Чл. 9, ал. 8 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 24:00 ч. на 13.03.2025 г. |
|  | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 13.03.2025 г. |
|  | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24:00 ч. на 14.03.2025 г. |
|  | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели, в това число и нови (нерегистрирани в изборите на 29 октомври 2023 г.). ЦИК регистрира новите организации и наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър. | Чл. 57, ал. 1, т. 1 Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | До 17:00 ч. на 14.03.2025 г. |
|  | Предизборен ден |  |  | 15.03.2025 г. |
|  | СИК получава изборните книжа, материалите и техническите устройства за машинно гласуване, и подготвя изборните помещения за гласуване | Чл. 215 Чл. 218 | В предизборния ден | 15.03.2025 г. |
|  | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК | Чл. 87, ал. 1, т. 18 | До изборния ден | До 17:00 ч. на 15.03.2025 г. |
|  | ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118, Чл. 122 | До изборния ден | 15.03.2025 г. |
|  | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители, които ОИК публикува на интернет страницата на комисията | Чл. 124 ал.4 | До изборния ден | 15.03.2025 г. |
|  | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите | Чл. 205, ал. 5 | От 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден | От 00:00 ч. на 15.03.2025 г. до 20:00 ч. на 16.03.2025 г. |
|  | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 16.03.2025 г. |
|  | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20:00 ч. на 16.03.2025 г. |
|  | ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след края на гласуването в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч. на 16.03.2025 г. |
|  | СИК установява резултатите от гласуването, съставя протокола и го предава в ОИК | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след приключване на гласуването | 16.03.2025 г. |
|  | СИК предоставя при поискване копие от протокола на посочените лица в чл. 442 ИК | Чл. 442 | Веднага след изготвяне и разпечатване на протокола |  |
|  | СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет, както и други книжа и материали, предназначени за ОИК | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 17.03.2025 г. |
|  | СИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 17.03.2025 г. |
|  | ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването. ОИК установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение или приема решение за обявяване на втори тур за избор на кмет | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 18.03.2025 г. |
|  | Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове. Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | Чл. 452, ал. 8 | В срок от 24 часа от обявяване на решението с резултатите от първия тур |  |
|  | ОИК издава заверено копие от протокола с резултатите от гласуването в общината/кметството на лицата, посочени в чл. 455, ал. 2 и чл. 87, ал. 1, т. 28 ИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | Незабавно след изготвяне на протокола |  |
|  | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 |  |  |
|  | ОИК сканира протоколите на СИК с резултатите от гласуването и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 18.03.2025 г. |
|  | ОИК предава в ЦИК протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и други книжа и материали, предназначени за ЦИК | Чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 18.03.2025 г. |
|  | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от три дни след изборния ден | 19.03.2025 г. |
|  | Предизборен ден за втори тур |  |  | 22.03.2025 г. |
|  | ИЗБОРЕН ДЕН НА ВТОРИ ТУР | Чл. 452, ал. 4 |  | 23.03.2025 г. |
|  | СИК преброява гласовете и изготвя протокола с резултатите в секцията от гласуването на втория тур за кмет на кметство | чл. 100, ал. 1, т. 1 | Веднага след приключване на гласуването |  |
|  | СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет и други книжа и материали, предназначени за ОИК | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 24.03.2025 г. |
|  | ОИК съставя протокол въз основа на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването, установява и обявява резултатите от гласуването, и приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 25.03.2025 г. |
|  | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет и други книжа и материали, предназначени за ЦИК | Чл. 457, ал.1 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
|  | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора |  |
|  | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата 16 септември 2024 г.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 16 март2025 г., активният период започва от 4 февруари 2025 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение, и приключва до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите.

- С Решение № 3079-МИ от 16.04.2024 г. Централната избирателна комисия е определила приложимите решения при произвеждане на частични избори за кметове.